## Hoja1
Nro |  | Task | Responsable | Avance
1 |  | Crear micro Gestión de Eventos (Microservicio 1: ms-eventos) Permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar eventos. o Proveer una API REST para consultar la información de los eventos disponibles, incluyendo: ▪ Nombre del evento. ▪ Descripción. ▪ Fecha y hora. ▪ Ubicación. ▪ Capacidad máxima.
2 |  | Crear micro Gestión de Inscripciones (Microservicio 2: ms-participantes) Permitir a los participantes inscribirse en eventos existentes. o Validar que el evento al que se intenta inscribir el participante existe (consultando el Microservicio 1). o Listar todas las inscripciones realizadas por un participante. o Registrar las inscripciones en una base de datos y almacenar únicamente el ID del evento (no duplicar información). o Manejar restricciones como: ▪ Capacidad máxima del evento. ▪ Evitar duplicados en las inscripciones para un mismo participante y evento.
3 |  | Comunicación entre Microservicios El Microservicio 2 debe consumir los datos del Microservicio 1 para validar la existencia de eventos. o Utilizar una API REST o mensajería asincrónica para la comunicación entre ambos microservicios.
4 |  | Contenerización
| 4.1 | Crear imágenes Docker optimizadas para ambos microservicios
| 4.2 | Publicar las imágenes en un registro Docker (Docker Hub)
| 4.3 | Configurar los actuadores de Spring Boot y su exposición adecuada para que sean compatibles con Docker y Kubernetes
5 |  | Despliegue en Kubernetes
| 5.1 | Implementar un clúster Kubernetes con: ▪ Pods separados para cada microservicio. ▪ Configuración de servicios para exponer ambos microservicios dentro del clúster. ▪ Escalabilidad mediante réplicas (ReplicaSet o Deployment).
| 5.2 | Configurar Ingress para permitir acceso externo mediante rutas basadas en el contexto (por ejemplo, /eventos y /inscripciones)
6 |  | Persistencia
| 6.1 | Utilizar bases de datos separadas para cada microservicio
| 6.2 | Configurar volúmenes en Kubernetes para almacenar los datos
7 |  | Configuración de Red
| 7.1 | Configurar una red interna en Docker Compose y Kubernetes para permitir la comunicación entre los microservicios
| 7.2 | Garantizar que los microservicios solo se comuniquen mediante APIs definidas
8 |  | Probes y Políticas de Reinicio
| 8.1 | Configurar liveness y readiness probes en Kubernetes para garantizar la disponibilidad de los servicios.
| 8.2 | Implementar políticas de reinicio adecuadas para los pods.
9 |  | Monitoreo y Disponibilidad
| 9.1 | Configurar Spring Boot Actuator en cada microservicio para habilitar endpoints de monitoreo como /actuator/health, integrados con Kubernetes para probes y livenes y readiness.
10 |  | Gestión de Tráfico
| 10.1 | Utilizar Spring Cloud Gateway como API Gateway para: ▪ Gestionar las rutas hacia los microservicios (por ejemplo: /api1/eventos & /api2/inscriciones) ▪ Implementar funcionalidades adicionales como balanceo de carga.
11 |  | Documentación y Buenas Prácticas
| 11.1 | Seguir buenas prácticas en la creación del Dockerfile (minimizar capas, reducir el tamaño de la imagen, etc.). o Configurar variables de entorno para credenciales y configuraciones, utilizando Kubernetes Secrets y ConfigMaps